ПЛАН

мероприятий (дорожная карта) на 2020-2024 годы по реализации образовательного проекта "Яндекс.Учебник" в общеобразовательных организациях (наименование субъекта РФ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. | Определение состава группы экспертов для обучения по программе подготовки региональных тьюторов по работе с Яндекс.Учебником | до 30 августа 2020 г. |  |
| 2. | Обеспечение условий для обучения экспертов из (наименование субъекта РФ) по программе подготовки региональных тьюторов по работе с Яндекс.Учебником | сентябрь-декабрь 2020 г. |  |
| 3. | Формирование на учебный год графика проведения семинаров и совещаний для руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации образовательного проекта "Яндекс.Учебник", программы профессионального развития педагогов "Я Учитель" и спецпроектов по образованию ("Уроки музыки", "Уроки информатики", "Уроки географии" и другие) | до 30 августа 2020 г., далее ежегодно до 20 декабря 2020  |  |
| 4. | Организация участия педагогических работников общеобразовательных организаций в онлайн-диагностике педагогических компетенций - Интенсиве «Я Учитель»  | ежегодно |  |
| 5. | Организация и проведение совместных с ООО "Яндекс" мероприятий (презентаций, панельных дискуссий, проектных сессий и пр.)  | ежегодно |  |
| 6. | Организация семинаров и совещаний с руководящими и педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций по вопросам использования сервиса "Яндекс.Учебник" в образовательной деятельности, программы профессионального развития педагогов "Я Учитель" и реализации спецпроектов по образованию ("Уроки музыки", "Уроки информатики", "Уроки географии" и другие) | в течение учебного года (согласно отдельному графику) |  |
| 7. | Проведение открытых мероприятий (уроков, мастер-классов, круглых столов) по представлению опыта работы педагогов с сервисом "Яндекс.Учебник", результатов апробации спецпроектов по образованию ("Уроки музыки", "Уроки информатики", "Уроки географии" и др.) | в течение учебного года |  |
| 8. | Информационное сопровождение реализации образовательного проекта "Яндекс.Учебник" в социальных сетях и открытых информационных ресурсах | в течение учебного года |  |
| 9. | Организация участия педагогических работников общеобразовательных организаций в вебинарах сервиса "Яндекс.Учебник" | в течение учебного года |  |
| 10. | Работа с родителями (законными представителями) обучающихся общеобразовательных организаций о возможностях сервиса "Яндекс.Учебник", об апробации спецпроектов по образованию ("Уроки музыки", "Уроки информатики", "Уроки географии" и др.) | в течение учебного года |  |
| 11. | Организация участия обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в олимпиадах, проводимых на платформе Яндекс.Учебник | ежегодно (согласно отдельному графику) |  |
| 12. | Консультации для педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций (по запросу) | в течение учебного года  |  |
| 13. | Мониторинг использования сервиса "Яндекс.Учебник" педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций | до 25 августа 2020 г.; далее ежегодно 2 раза в год: до 25 декабря, до 25 июня  |  |